## 30%
Claim Sheet
Project ID | : | CGKOB00005
PO # | : | XIGINDO00061
Contractor | :
Civil Construction Claimed
|  | Span | [5 empty] | Length (m)
|  | MH.1 | HH.1.1 - HH.1.2 | 2 | HH.1.2 | CGK5-001 | CGK5-003 | 506
MH 3 |  | MH.3 | MH.3 - HH.3.3 | 4 | MH.4 | CGK5-009 | CGK5-013 | 1000
HH 3.1 |  | MH.4 |  |  | HH.4.1 | CGK5-013 | CGK5-014 | 250
HH 3.3 |  | HH.4.1 |  |  | HH.4.2 | CGK5-014 | CGK5-015 | 246
HH 4.3 |  | HH.4.2 | HH.4.3 | 1 | MH.5 | CGK5-015 | CGK5-017 | 492
|  | HH.15.2 |  |  | HH.15.3 | CGK5-059 | CGK5-060 | 246
|  | HH.15.3 |  |  | MH.16 | CGK5-060 | CGK5-061 | 250
|  | MH.16 |  |  | HH.16.1 | CGK5-061 | CGK5-062 | 252
|  | HH.16.1 |  |  | HH.16.2 | CGK5-062 | CGK5-063 | 249
|  | HH.18.2 | HH.18.3 | 1 | MH.19 | CGK5-071 | CGK5-073 | 499
|  | MH.19 |  |  | HH.19.1 | CGK5-073 | CGK5-074 | 255
|  | HH.19.1 |  |  | HH.19.2 | CGK5-074 | CGK5-075 | 252
|  | HH.19.2 | HH.19.3 | 1 | MH.20 | CGK5-075 | CGK5-077 | 255
|  | MH.20 | HH.20.1 - HH 20.2 | 2 | HH.20.3 | CGK5-077 | CGK5-080 | 501
|  | HH.20.3 |  |  | HH.21.1 | CGK5-080 | CGK5-082 | 763
|  | HH.21.1 |  |  | HH.21.2 | CGK5-082 | CGK5-083 | 251
|  | HH.21.2 |  |  | HH.21.3 | CGK5-083 | CGK5-084 | 252
|  | HH.21.3 |  |  | MH.22 | CGK5-084 | CGK5-085 | 250
|  | MH.22 |  |  | HH.22.1 | CGK5-085 | CGK5-086 | 245
|  | HH.22.1 | HH.22.2 | 1 | HH.22.3 | CGK5-086 | CGK5-088 | 494
|  | HH.22.3 | MH.23 - HH.23.1 | 2 | HH.23.2 | CGK5-088 | CGK5-091 | 755
|  | HH.23.2 | HH.23.3-MH.24 | 2 | HH.24.1 | CGK5-091 | CGK5-094 | 768
16
|  | Total Built | [5 empty] | 9031
|  | Total Project Length | [5 empty] | 28440
|  | % Completion | [5 empty] | 31.75%

## 75%
NO | SPAN CGK | Span | koordinat | Roll Meter | Alamat Lokasi Kerja | Mitra | Note
1 | CGK05-001 - CGK05-002 | MH.1 - HH.1.1 | -6.315417°107.071684° -6.314890° 107.069533° | 246 | Jln Rawa Banteng | NY | 124 meter NY, HH 1.1 NY
2 | CGK05-002 - CGK05-003 | HH.1.1 - HH.1.2 | -6.314890° 107.069533° -6.314421° 107.067117° | 287 | Jln Rawa Banteng | NY | crossing sungai 15 m, boringan 30m
3 | CGK05-003 - CGK05-004 | HH.1.2 - HH.1.3 | -6.314421° 107.067117° -6.313707° 107.065266° | 226 | Jln Rawa Banteng | OLT | HH 1.3 NY
4 | CGK05-004 - CGK05-005 | HH.1.3 - MH.2 | -6.313707° 107.065266° -6.313800° 107.062432° | 316 | Jln Rawa Banteng | OLT | MH 2 NY
5 | CGK05-005 - CGK05-006 | MH.2 - HH.2.1 | -6.313800° 107.062432° -6.315620° 107.061686° | 219 | Jln raya Setu | OLT | HH 2.1 NY
6 | CGK05-006 - CGK05-007 | HH.2.1 - HH.2.2 | -6.315620° 107.061686° -6.317384° 107.060948° | 212 | Jln raya Setu | OLT | HH 2.2 NY
7 | CGK05-007 - CGK05-008 | HH.2.2 - HH.2.3 | -6.317384° 107.060948° -6.319051° 107.059804° | 223 | Jln raya Setu | Mandor Wito | 40m boringan,
8 | CGK05-008 - CGK05-009 | HH.2.3 - MH.3 | -6.319051° 107.059804° -6.320685° 107.057869° | 285 | Jln raya Setu | Mandor Wito | 2.3 , minus tutup
9 | CGK05-009 - CGK05-010 | MH.3 - HH.3.1 | -6.320685° 107.057869° -6.323015° 107.055986° | 331 | Jln raya Setu | Mandor Wito | MH 3 ada HDPE melintang ditengah
10 | CGK05-010 - CGK05-011 | HH.3.1 - HH.3.2 | -6.323015° 107.055986° -6.324353° 107.055150° | 174 | Jln raya Setu | Mandor Wito | 3.1 minus tutup 1
11 | CGK05-011 - CGK05-012 | HH.3.2 - HH.3.3 | -6.324353° 107.055150° -6.326147° 107.053850° | 248 | Jln raya Setu | Mandor Wito | 3.2 blm dilakukan pensisteman
12 | CGK05-012 - CGK05-013 | HH.3.3 - MH.4 | -6.326147° 107.053850° -6.327428° 107.052166° | 237 | Jln raya Setu | Mandor Wito | 3.2 blm dilakukan pensisteman
13 | CGK05-013 - CGK05-014 | MH.4 - HH.4.1 | -6.327428° 107.052166° -6.329056° 107.050573° | 257 | Jln raya Setu | Mandor Wito | 3.2 blm dilakukan pensisteman
14 | CGK05-014 - CGK05-015 | HH.4.1 - HH.4.2 | -6.329056° 107.050573° -6.330420° 107.049666° | 184 | Jln raya Setu | Mandor Wito | 3.2 blm dilakukan pensisteman
15 | CGK05-015 - CGK05-016 | HH.4.2 - HH.4.3 | -6.330420° 107.049666° -6.332431° 107.047707° | 316 | Jln raya Setu | Mandor Wito | 3.2 blm dilakukan pensisteman
16 | CGK05-016 - CGK05-017 | HH.4.3 - MH.5 | -6.332431° 107.047707° -6.334140° 107.046356° | 245 | Jln raya Setu | Mandor Wito | 3.2 blm dilakukan pensisteman
17 | CGK05-017 - CGK05-018 | MH.5 - HH.5.1 | -6.334140° 107.046356° -6.335967° 107.045011° | 250 | Jln raya Setu | BLAO | boringan OP, HH 5.1 NY
18 | CGK05-018 - CGK05-019 | HH.5.1 - HH.5.2 | -6.335967° 107.045011° -6.336657° 107.042911° | 251 | Jln raya Setu | BLAO | HH 5.2 Ny, 251m Ny
19 | CGK05-019 - CGK05-020 | HH.5.2 - HH.5.3 | -6.336657° 107.042911° -6.335576° 107.042224° | 242 | Jln raya Setu | BLAO | HH 5.3 NY, 242m NY
20 | CGK05-020 - CGK05-021 | HH.5.3 - MH.6 | -6.335576° 107.042224° -6.333269° 107.042726° | 262 | Jln Raya R Suprapto | BLAO | MH 6 minus 1, 200m NY
21 | CGK05-021 - CGK05-022 | MH.6 - HH.6.1 | -6.333269° 107.042726° -6.331150° 107.042010° | 250 | Jln Raya R Suprapto | BLAO | HH 6.1 NY, 150m NY
22 | CGK05-022 - CGK05-023 | HH.6.1 - HH.6.2 | -6.331150° 107.042010° -6.329188° 107.040986° | 250 | Jln Raya R Suprapto | BLAO | Blm dilakukan pensisteman
23 | CGK05-023 - CGK05-024 | HH.6.2 - HH.6.3 | -6.329188° 107.040986° -6.327273° 107.039890° | 250 | Jln Raya R Suprapto | BLAO | Blm dilakukan pensisteman
24 | CGK05-024 - CGK05-025 | HH.6.3 - MH.7 | -6.327273° 107.039890° -6.325123° 107.039295° | 250 | Jln raya Setu | BLAO | MH 7
25 | CGK05-025 - CGK05-026 | MH.7 - HH.7.1 | -6.325123° 107.039295° -6.322932° 107.038900° | 180 | Jln Raya Bantar Gebang - setu | BLAO | 70m Boringan dan blm dilakukan pensisteman
26 | CGK05-026 - CGK05-027 | HH.7.1 - HH.7.2 | -6.322932° 107.038900° -6.321561° 107.037140° | 252 | Jln Raya Bantar Gebang - setu | BLAO | HH 7.2, 170m Boringan
27 | CGK05-027 - CGK05-028 | HH.7.2 - HH.7.3 | -6.321561° 107.037140° -6.320859° 107.035068° | 249 | Jln Raya Bantar Gebang - setu | BLAO | HH 7.3, 31 m crossing sungai
28 | CGK05-028 - CGK05-029 | HH.7.3 - MH.8 | -6.320859° 107.035068° -6.320396° 107.032851° | 252 | Jln Raya Bantar Gebang - setu | INTAN | MH 8 NY
29 | CGK05-029 - CGK05-030 | MH.8 - HH.8.1 | -6.320396° 107.032851° -6.319937° 107.030718° | 241 | Jln Raya Bantar Gebang - setu | INTAN | HH 8.1 repair hdpe, bellmouth
30 | CGK05-030 - CGK05-031 | HH.8.1 - HH.8.2 | -6.319937° 107.030718° -6.319555° 107.028437° | 257 | Jln Raya Bantar Gebang - setu | INTAN | HH 8.2 blm diaci dan ada rembesan dri pipa hdpe
31 | CGK05-031 - CGK05-032 | HH.8.2 - HH.8.3 | -6.319555° 107.028437° -6.319647° 107.026264° | 243 | Jln Raya Bantar Gebang - setu | INTAN | hh 8.3 repair
32 | CGK05-032 - CGK05-033 | HH.8.3 - MH.9 | -6.319647° 107.026264° -6.319720° 107.024009° | 250 | Jln Raya Bantar Gebang - setu | INTAN | MH 9 pipa hdpe blm masuk bellmouth
33 | CGK05-033 - CGK05-034 | MH.9 - HH.9.1 | -6.319720° 107.024009° -6.319891° 107.021770° | 250 | Jln Raya Bantar Gebang - setu | INTAN | HH 9.1 baru satu lubang, yang satu hdpe blm masuk
34 | CGK05-034 - CGK05-035 | HH.9.1 - HH.9.2 | -6.319891° 107.021770° -6.320634° 107.019670° | 246 | Jln Raya Bantar Gebang - setu | INTAN | HH9.2 blm di aci sma lantai dasar , perapihan tanah
35 | CGK05-035 - CGK05-036 | HH.9.2 - HH.9.3 | -6.320634° 107.019670° -6.321339° 107.017555° | 248 | Jln Raya Bantar Gebang - setu | INTAN | hh 9.3 34 m boringan tergangngu duct slum
36 | CGK05-036 - CGK05-037 | HH.9.3 - MH.10 | -6.321339° 107.017555° -6.320767° 107.015459° | 248 | Jln Raya Bantar Gebang - setu | INTAN | 60m, MH 10 baru satu lubang
37 | CGK05-037 - CGK05-038 | MH.10 - HH.10.1 | -6.320767° 107.015459° -6.318976° 107.014145° | 250 | Jln Raya Bantar Gebang - setu | INTAN | HH 10.1 pipa hdpe blm masuk bell mouth, blm di aci
38 | CGK05-038 - CGK05-039 | HH.10.1 - HH.10.2 | -6.318976° 107.014145° -6.317983° 107.012596° | 206 | Jln Raya Bantar Gebang - setu | INTAN | HH 10.2 pipa hdpe blm masuk bell mouth, blm di aci
39 | CGK05-039 - CGK05-040 | HH.10.2 - HH.10.3 | -6.317983° 107.012596° -6.316958° 107.010866° | 228 | Jln Raya Bantar Gebang - setu | FBI | HH 10.3 blm di aci dan perapihan tanah
40 | CGK05-040 - CGK05-041 | HH.10.3 - MH.11 | -6.317983° 107.012596° -6.316340° 107.008827° | 251 | Jln Raya Bantar Gebang - setu | FBI | MH 11 NY
41 | CGK05-041 - CGK05-042 | MH.11 - HH.11.1 | -6.316340° 107.008827° -6.315556° 107.006726° | 248 | Jln Raya Bantar Gebang - setu | FBI | HH 11.1, salah arah bellmouth dan perapihan
42 | CGK05-042 - CGK05-043 | HH.11.1 - HH.11.2 | -6.315556° 107.006726° -6.314650° 107.005328° | 190 | Jln Raya Bantar Gebang - setu | FBI | HH 11.2, sisa perapihan
43 | CGK05-043 - CGK05-044 | HH.11.2 - HH.11.3 | -6.314650° 107.005328° -6.315277° 107.003010° | 299 | Jln Raya Bantar Gebang - setu | FBI | HH 11.3 perbaikan, blm perapihan masih bnyak tnah
44 | CGK05-044 - CGK05-045 | HH.11.3 - MH.12 | -6.315277° 107.003010° -6.315726° 107.000859° | 255 | Jln Raya Bantar Gebang - setu | FBI | MH 12 kurang 1 lubangnya
45 | CGK05-045 - CGK05-046 | MH.12 - HH.12.1 | -6.315726° 107.000859° -6.315102° 106.998700° | 250 | Jln Raya Bantar Gebang - setu | FBI | HH 12.1, cor lantai dasar, sama aci
46 | CGK05-046 - CGK05-047 | HH.12.1 - HH.12.2 | -6.315102° 106.998700° -6.314439° 106.996537° | 251 | Jln Raya Bantar Gebang - setu | FBI | HH 12.2 blm dibuat
47 | CGK05-047 - CGK05-048 | HH.12.2 - HH.12.3 | -6.314439° 106.996537° -6.314646° 106.994405° | 251 | Jln Raya Bantar Gebang - setu | FBI | HH 12.3 blm dibuat
48 | CGK05-048 - CGK05-049 | HH.12.3 - MH.13 | -6.314646° 106.994405° -6.314056° 106.992397° | 225 | Jln Raya Bantar Gebang - setu | FBI | MH 13 blm dibuat
49 | CGK05-049 - CGK05-050 | MH.13 - HH.13.1 | -6.314056° 106.992397° -6.313105° 106.990360° | 250 | Jln Raya Bantar Gebang - setu | SAD | HH 13.1 tali pancing blm
50 | CGK05-050 - CGK05-051 | HH.13.1 - HH.13.2 | -6.313105° 106.990360° -6.312235° 106.988272° | 250 | Jln Raya Bantar Gebang - setu | SAD | HH 13.2 Tali pancing dan blm di lakukan pensisteman, Repair
51 | CGK05-051 - CGK05-052 | HH.13.2 - MH.14 | -6.312235° 106.988272° -6.310902° 106.985415° | 351 | Jln Raya Bantar Gebang - setu | SAD | 112m, MH 14 , 13.3 batal di bangun
52 | CGK05-052 - CGK05-053 | MH.14 - HH.14.1 | -6.310902° 106.985415° -6.309500° 106.984300° | 201 | Jln Raya Bantar Gebang - setu | SAD | Repair tali pancing
53 | CGK05-053 - CGK05-054 | HH.14.1 - MH.15 | -6.309500° 106.984300° -6.303477° 106.983336° | 709 | Jln Raya Bantar Gebang - setu | AJM | Repair tali pancing
54 | CGK05-054 - CGK05-055 | MH.15 - MH.16 | -6.303477° 106.983336° -6.298500° 106.983600° | 683 | Jln Raya Bantar Gebang - setu | AJM | Menunggu Audit Xenith
55 | CGK05-055 - CGK05-056 | MH.16 - HH.16.1 | -6.298500° 106.983600° -6.299686° 106.981407° | 286 | Jln Raya Siliwangi | RTP | Repair HH
56 | CGK05-056 - CGK05-057 | HH.16.1 - HH.16.2 | -6.299686° 106.981407° -6.300463° 106.979500° | 236 | Jln Raya Siliwangi | Mandor Junbo | Repair HH
57 | CGK05-057 - CGK05-058 | HH.16.2 - MH.17 | -6.300463° 106.979500° -6.300192° 106.977438° | 245 | Jln raya Cipendawa baru | Mandor Junbo | MH 17 NY
58 | CGK05-058 - CGK05-059 | MH.17 - HH.17.1 | -6.300192° 106.977438° -6.299344° 106.975059° | 280 | Jln raya Cipendawa baru | Mandor Junbo | HH 17.1 NY
59 | CGK05-059 - CGK05-060 | HH.17.1 - HH.17.2 | -6.299344° 106.975059° -6.298940° 106.972495° | 294 | Jln raya Cipendawa baru | Mandor Junbo | HH 17.2 NY
60 | CGK05-060 - CGK05-061 | HH.17.2 - HH.17.3 | -6.298940° 106.972495° -6.297756° 106.971092° | 228 | Jln Swatantra V | BJA | HH 17.2, HH 17.3 NY
61 | CGK05-061 - CGK05-062 | HH.17.3 - MH.18 | -6.297756° 106.971092° -6.294689° 106.965245° | 770 | Jln Swatantra V | RTP | 770m NY, HH 17.3 NY
62 | CGK05-062 - CGK05-063 | MH.18 - MH.19 | -6.294689° 106.965245° -6.291502° 106.956792° | 1016 | Jln raya jatiasih | RTP | 210m undertable jasamarga,
63 | CGK05-063 - CGK05-064 | MH.19 - HH.19.1 | -6.291502° 106.956792° -6.290538° 106.954310° | 304 | Jln raya Jatiasih | Ex BSG | 34 sungai | belum dilakukan pengecekan
64 | CGK05-064 - CGK05-065 | HH.19.1 - MH.20 | -6.290538° 106.954310° -6.288638° 106.954347° | 246 | Jln raya Jatimekar | Ex BSG | Blm dilakukan pensisteman | belum dilakukan pengecekan
65 | CGK05-065 - CGK05-066 | MH.20 - HH.20.1 | -6.288638° 106.954347° -6.287224° 106.952465° | 288 | Jln raya Jatimekar | Ex BSG | Blm dilakukan pensisteman | belum dilakukan pengecekan
66 | CGK05-066 - CGK05-067 | HH.20.1 - HH.20.2 | -6.287224° 106.952465° -6.286892° 106.951283° | 139 | Jln Raya Jatikramat | Ex BSG | 80 m crossing sungai dan pensisteman | belum dilakukan pengecekan
67 | CGK05-067 - CGK05-068 | HH.20.2 - HH20.3 | -6.286892° 106.951283° -6.286812° 106.949147° | 250 | Jln Raya Jatikramat | Ex BSG | HH 20.3 NY | belum dilakukan pengecekan
68 | CGK05-068 - CGK05-069 | HH20.3 - MH.21 | -6.286812° 106.949147° -6.286635° 106.946624° | 238 | Jln Raya Jatikramat | Ex BSG | MH 21 NY | belum dilakukan pengecekan
69 | CGK05-069 - CGK05-070 | MH.21 - HH.21.1 | -6.286635° 106.946624° -6.287400° 106.944152° | 287 | Jln Raya Jatikramat | Ex BSG | HH 21.1 NY | belum dilakukan pengecekan
70 | CGK05-070 - CGK05-071 | HH.21.1 - HH.21.2 | -6.287400° 106.944152° -6.288106° 106.942155° | 235 | Jln Raya Jatikramat | Ex BSG | HH 21.2 NY | belum dilakukan pengecekan
71 | CGK05-071 - CGK05-072 | HH.21.2 - HH.21.3 | -6.288106° 106.942155° -6.287779° 106.939735° | 275 | Jln Raya Jatikramat | Ex BSG | HH 21.2 NY | belum dilakukan pengecekan
72 | CGK05-072 - CGK05-073 | HH.21.3 - MH.22 | -6.287779° 106.939735° -6.286654° 106.937653° | 262 | Jln Raya Jatimakmur | Ex BSG | MH 22 | belum dilakukan pengecekan
73 | CGK05-073 - CGK05-074 | MH.22 - HH.22.1 | -6.286654° 106.937653° -6.285671° 106.935347° | 286 | Jln Raya Jatimakmur | Ex BSG | 24 m crossing sungai, blm dilakukan pensisteman | belum dilakukan pengecekan
74 | CGK05-074 - CGK05-075 | HH.22.1 - HH22.2 | -6.285671° 106.935347° -6.284883° 106.933343° | 242 | Jln Raya Jatimakmur | Ex BSG | Blm dilakukan pensisteman | belum dilakukan pengecekan
75 | CGK05-075 - CGK05-076 | HH22.2 - HH.22.3 | -6.284883° 106.933343° -6.283805° 106.930731° | 313 | Jln Raya Jatimakmur | Ex BSG | Blm dilakukan pensisteman | belum dilakukan pengecekan
76 | CGK05-076 - CGK05-077 | HH.22.3 - MH.23 | -6.283805° 106.930731° -6.283413° 106.929592° | 133 | Jln Raya Jatimakmur | Ex BSG | Blm dilakukan pensisteman | belum dilakukan pengecekan
77 | CGK05-077 - CGK05-078 | MH.23 - HH.23.1 | -6.283413° 106.929592° -6.283918° 106.927344° | 278 | Jln Raya Jatimakmur | Ex BSG | 27m crossing sungai | belum dilakukan pengecekan
78 | CGK05-078 - CGK05-079 | HH.23.1 - HH.23.2 | -6.283918° 106.927344° -6.284241° 106.925232° | 237 | Jln Raya Jatimakmur | Ex BSG | HH 23.2, crossing sungai 34m | belum dilakukan pengecekan
79 | CGK05-079 - CGK05-080 | HH.23.2 - HH.23.3 | -6.284241° 106.925232° -6.285496° 106.923228° | 260 | Jln Raya Jatimakmur | Ex BSG | HH 23.2, | belum dilakukan pengecekan
80 | CGK05-080 - CGK05-081 | HH.23.3 - MH.24 | -6.285496° 106.923228° -6.286562° 106.921569° | 220 | Jln Raya Jatimakmur | Ex BSG | MH 24 | belum dilakukan pengecekan
22123

## Sheet1
folder | coords | address
CGK05-001 - CGK05-002 | -6.315417° 107.071684° -6.314890° 107.069533° | Jln Rawa Banteng
CGK05-002 - CGK05-003 | -6.314890° 107.069533° -6.314421° 107.067117° | Jln Rawa Banteng
CGK05-003 - CGK05-004 | -6.314421° 107.067117° -6.313707° 107.065266° | Jln Rawa Banteng
CGK05-004 - CGK05-005 | -6.313707° 107.065266° -6.313800° 107.062432° | Jln Rawa Banteng
CGK05-005 - CGK05-006 | -6.313800° 107.062432° -6.315620° 107.061686° | Jln raya Setu
CGK05-006 - CGK05-007 | -6.315620° 107.061686° -6.317384° 107.060948° | Jln raya Setu
CGK05-007 - CGK05-008 | -6.317384° 107.060948° -6.319051° 107.059804° | Jln raya Setu
CGK05-008 - CGK05-009 | -6.319051° 107.059804° -6.320685° 107.057869° | Jln raya Setu
CGK05-009 - CGK05-010 | -6.320685° 107.057869° -6.323015° 107.055986° | Jln raya Setu
CGK05-010 - CGK05-011 | -6.323015° 107.055986° -6.324353° 107.055150° | Jln raya Setu
CGK05-011 - CGK05-012 | -6.324353° 107.055150° -6.326147° 107.053850° | Jln raya Setu
CGK05-012 - CGK05-013 | -6.326147° 107.053850° -6.327428° 107.052166° | Jln raya Setu
CGK05-013 - CGK05-014 | -6.327428° 107.052166° -6.329056° 107.050573° | Jln raya Setu
CGK05-014 - CGK05-015 | -6.329056° 107.050573° -6.330420° 107.049666° | Jln raya Setu
CGK05-015 - CGK05-016 | -6.330420° 107.049666° -6.332431° 107.047707° | Jln raya Setu
CGK05-016 - CGK05-017 | -6.332431° 107.047707° -6.334140° 107.046356° | Jln raya Setu
CGK05-017 - CGK05-018 | -6.334140° 107.046356° -6.335967° 107.045011° | Jln raya Setu
CGK05-018 - CGK05-019 | -6.335967° 107.045011° -6.336657° 107.042911° | Jln raya Setu
CGK05-019 - CGK05-020 | -6.336657° 107.042911° -6.335576° 107.042224° | Jln raya Setu
CGK05-020 - CGK05-021 | -6.335576° 107.042224° -6.333269° 107.042726° | Jln Raya R Suprapto
CGK05-021 - CGK05-022 | -6.333269° 107.042726° -6.331150° 107.042010° | Jln Raya R Suprapto
CGK05-022 - CGK05-023 | -6.331150° 107.042010° -6.329188° 107.040986° | Jln Raya R Suprapto
CGK05-023 - CGK05-024 | -6.329188° 107.040986° -6.327273° 107.039890° | Jln Raya R Suprapto
CGK05-024 - CGK05-025 | -6.327273° 107.039890° -6.325123° 107.039295° | Jln raya Setu
CGK05-025 - CGK05-026 | -6.325123° 107.039295° -6.322932° 107.038900° | Jln Raya Bantar Gebang - setu
CGK05-026 - CGK05-027 | -6.322932° 107.038900° -6.321561° 107.037140° | Jln Raya Bantar Gebang - setu
CGK05-027 - CGK05-028 | -6.321561° 107.037140° -6.320859° 107.035068° | Jln Raya Bantar Gebang - setu
CGK05-028 - CGK05-029 | -6.320859° 107.035068° -6.320396° 107.032851° | Jln Raya Bantar Gebang - setu
CGK05-029 - CGK05-030 | -6.320396° 107.032851° -6.319937° 107.030718° | Jln Raya Bantar Gebang - setu
CGK05-030 - CGK05-031 | -6.319937° 107.030718° -6.319555° 107.028437° | Jln Raya Bantar Gebang - setu
CGK05-031 - CGK05-032 | -6.319555° 107.028437° -6.319647° 107.026264° | Jln Raya Bantar Gebang - setu
CGK05-032 - CGK05-033 | -6.319647° 107.026264° -6.319720° 107.024009° | Jln Raya Bantar Gebang - setu
CGK05-033 - CGK05-034 | -6.319720° 107.024009° -6.319891° 107.021770° | Jln Raya Bantar Gebang - setu
CGK05-034 - CGK05-035 | -6.319891° 107.021770° -6.320634° 107.019670° | Jln Raya Bantar Gebang - setu
CGK05-035 - CGK05-036 | -6.320634° 107.019670° -6.321339° 107.017555° | Jln Raya Bantar Gebang - setu
CGK05-036 - CGK05-037 | -6.321339° 107.017555° -6.320767° 107.015459° | Jln Raya Bantar Gebang - setu
CGK05-037 - CGK05-038 | -6.320767° 107.015459° -6.318976° 107.014145° | Jln Raya Bantar Gebang - setu
CGK05-038 - CGK05-039 | -6.318976° 107.014145° -6.317983° 107.012596° | Jln Raya Bantar Gebang - setu
CGK05-039 - CGK05-040 | -6.317983° 107.012596° -6.316958° 107.010866° | Jln Raya Bantar Gebang - setu
CGK05-040 - CGK05-041 | -6.317983° 107.012596° -6.316340° 107.008827° | Jln Raya Bantar Gebang - setu
CGK05-041 - CGK05-042 | -6.316340° 107.008827° -6.315556° 107.006726° | Jln Raya Bantar Gebang - setu
CGK05-042 - CGK05-043 | -6.315556° 107.006726° -6.314650° 107.005328° | Jln Raya Bantar Gebang - setu
CGK05-043 - CGK05-044 | -6.314650° 107.005328° -6.315277° 107.003010° | Jln Raya Bantar Gebang - setu
CGK05-044 - CGK05-045 | -6.315277° 107.003010° -6.315726° 107.000859° | Jln Raya Bantar Gebang - setu
CGK05-045 - CGK05-046 | -6.315726° 107.000859° -6.315102° 106.998700° | Jln Raya Bantar Gebang - setu
CGK05-046 - CGK05-047 | -6.315102° 106.998700° -6.314439° 106.996537° | Jln Raya Bantar Gebang - setu
CGK05-047 - CGK05-048 | -6.314439° 106.996537° -6.314646° 106.994405° | Jln Raya Bantar Gebang - setu
CGK05-048 - CGK05-049 | -6.314646° 106.994405° -6.314056° 106.992397° | Jln Raya Bantar Gebang - setu
CGK05-049 - CGK05-050 | -6.314056° 106.992397° -6.313105° 106.990360° | Jln Raya Bantar Gebang - setu
CGK05-050 - CGK05-051 | -6.313105° 106.990360° -6.312235° 106.988272° | Jln Raya Bantar Gebang - setu
CGK05-051 - CGK05-052 | -6.312235° 106.988272° -6.310902° 106.985415° | Jln Raya Bantar Gebang - setu
CGK05-052 - CGK05-053 | -6.310902° 106.985415° -6.309500° 106.984300° | Jln Raya Bantar Gebang - setu
CGK05-053 - CGK05-054 | -6.309500° 106.984300° -6.303477° 106.983336° | Jln Raya Bantar Gebang - setu
CGK05-054 - CGK05-055 | -6.303477° 106.983336° -6.298500° 106.983600° | Jln Raya Bantar Gebang - setu
CGK05-055 - CGK05-056 | -6.298500° 106.983600° -6.299686° 106.981407° | Jln Raya Siliwangi
CGK05-056 - CGK05-057 | -6.299686° 106.981407° -6.300463° 106.979500° | Jln Raya Siliwangi
CGK05-057 - CGK05-058 | -6.300463° 106.979500° -6.300192° 106.977438° | Jln raya Cipendawa baru
CGK05-058 - CGK05-059 | -6.300192° 106.977438° -6.299344° 106.975059° | Jln raya Cipendawa baru
CGK05-059 - CGK05-060 | -6.299344° 106.975059° -6.298940° 106.972495° | Jln raya Cipendawa baru
CGK05-060 - CGK05-061 | -6.298940° 106.972495° -6.297756° 106.971092° | Jln Swatantra V
CGK05-061 - CGK05-062 | -6.297756° 106.971092° -6.294689° 106.965245° | Jln Swatantra V
CGK05-062 - CGK05-063 | -6.294689° 106.965245° -6.291502° 106.956792° | Jln raya jatiasih
CGK05-063 - CGK05-064 | -6.291502° 106.956792° -6.290538° 106.954310° | Jln raya Jatiasih
CGK05-064 - CGK05-065 | -6.290538° 106.954310° -6.288638° 106.954347° | Jln raya Jatimekar
CGK05-065 - CGK05-066 | -6.288638° 106.954347° -6.287224° 106.952465° | Jln raya Jatimekar
CGK05-066 - CGK05-067 | -6.287224° 106.952465° -6.286892° 106.951283° | Jln Raya Jatikramat
CGK05-067 - CGK05-068 | -6.286892° 106.951283° -6.286812° 106.949147° | Jln Raya Jatikramat
CGK05-068 - CGK05-069 | -6.286812° 106.949147° -6.286635° 106.946624° | Jln Raya Jatikramat
CGK05-069 - CGK05-070 | -6.286635° 106.946624° -6.287400° 106.944152° | Jln Raya Jatikramat
CGK05-070 - CGK05-071 | -6.287400° 106.944152° -6.288106° 106.942155° | Jln Raya Jatikramat
CGK05-071 - CGK05-072 | -6.288106° 106.942155° -6.287779° 106.939735° | Jln Raya Jatikramat
CGK05-072 - CGK05-073 | -6.287779° 106.939735° -6.286654° 106.937653° | Jln Raya Jatimakmur
CGK05-073 - CGK05-074 | -6.286654° 106.937653° -6.285671° 106.935347° | Jln Raya Jatimakmur
CGK05-074 - CGK05-075 | -6.285671° 106.935347° -6.284883° 106.933343° | Jln Raya Jatimakmur
CGK05-075 - CGK05-076 | -6.284883° 106.933343° -6.283805° 106.930731° | Jln Raya Jatimakmur
CGK05-076 - CGK05-077 | -6.283805° 106.930731° -6.283413° 106.929592° | Jln Raya Jatimakmur
CGK05-077 - CGK05-078 | -6.283413° 106.929592° -6.283918° 106.927344° | Jln Raya Jatimakmur
CGK05-078 - CGK05-079 | -6.283918° 106.927344° -6.284241° 106.925232° | Jln Raya Jatimakmur
CGK05-079 - CGK05-080 | -6.284241° 106.925232° -6.285496° 106.923228° | Jln Raya Jatimakmur
CGK05-080 - CGK05-081 | -6.285496° 106.923228° -6.286562° 106.921569° | Jln Raya Jatimakmur